## PGFY-00018 Form 2
LINE | Shop order | Part No. | Model | WC | QTY | Plan start | Dispatch date | NOTE | IFS FINISH | FA Status | Shipment | Mode | WITH SR | REMARKS
L2 | 602060202830 | 00462274-01 | ９Ｇ１２１２Ｇ４Ｄ０１Ｐ,SDC | FFACM | 5000 | 2026-05-16 | 05/22/2026 02:09 |  | 2026-05-19 | COMPLETED / INTS OK | 2026-05-27 | OCEAN | WITH SR
L2 | 603060872010 | 00452514-01 | １０９Ｐ０６０５Ｍ７０２Ｐ,SDE | FFACM | 2000 | 2026-05-20 | 05/22/2026 14:42 |  | 2026-05-22 | COMPLETED / INTS OK
L2 | 601199699630 | 00462240-01 | ９Ｇ１２２４Ｇ４０２Ｐ,SDC | FFACM | 3600 | 2026-05-20 | 05/22/2026 02:11 |  | 2026-05-22 | PENDING 2 VIB.
L2 | 512038919220 | 01034198-01 | ９ＧＡ０８１２Ｐ１Ｇ７２Ｐ,SDC | FFACM | 789 | 2026-05-20 | 05/22/2026 14:42 |  | 2026-05-22 | PENDING 1 VIBRATION
L2 | 603060882490 | 00419007-01 | １０９Ｐ０６１２Ｈ７０２Ｐ,SDA | FFACM | 200 | 2026-05-20 | 05/22/2026 14:43 |  | 2026-05-22 | PENDING 1 VIBRATION | 2026-05-27
L2 | 510177887590 | 00925457-01 | １０９Ｒ０８１２Ｈ４Ｄ４３Ｐ,SDC | FFACM | 360 | 2026-05-22 | 05/22/2026 21:40 |  | 2026-05-23 | PENDING 1 (UNREAD) @MOLDING
L2 | 510187915446 | 01199010-01 | ９ＨＶ０８１２Ｐ１Ｇ６１２１－ＳＰ, STW/CHEN_FC | FFACM | 2000 | 2026-05-13 | 05/18/2026 22:15 | OVEN+603+2FAN | 2026-05-18 | PENDING 76 @ L12 | 2026-05-26 | OCEAN | WITH SR
L2 | 510187915448 | 01199010-01 | ９ＨＶ０８１２Ｐ１Ｇ６１２１－ＳＰ, STW/CHEN_FC | FFACM | 2000 | 2026-05-21 | OOTS 05/19 | OVEN+603+2FAN | 2026-05-23 | ONLINE FSA | 2026-05-26 | OCEAN | WITH SR
L2 | 510187915447 | 01199010-01 | ９ＨＶ０８１２Ｐ１Ｇ６１２１－ＳＰ, STW/CHEN_FC | FFACM | 2000 | 2026-05-18 | OOTS 05/19 | OVEN+603+2FAN | 2026-05-22 | NO STR FRAM | 2026-05-26 | OCEAN | WITH SR
L2 | 604071626290 | 00782497-01 | ９Ｇ０６４８Ｐ４Ｓ００１Ｐ,SDA | FFACM | 560 | 2026-05-21 | 2026-05-23 20:51 | DIODE INS. | 2026-05-23 | PCB STR FRAM IMP DP | 2026-05-27 | OCEAN | WITH SR
L2 | 604111726920 | 00816017-01 | １０９Ｒ０８１２Ｓ４Ｄ１３Ｐ,SDC | FFACM | 300 | 2026-05-22 | 05/24/2026 01:39 |  | 2026-05-23
L2 | 603110983500 | 01034331-01 | １０９Ｒ０８２４Ｓ４２９Ｐ,SSH | FFACM | 400 | 2026-05-22 | 05/24/2026 01:39 |  | 2026-05-23
L2 | 510107725910 | 00877244-01 | ９ＧＡ０８１２Ｐ１Ｇ６１Ｐ,SDC | FFACM | 1400 | 2026-05-20 |  |  | 2026-05-22
L2 | 603060882140 | 00410841-01 | １０９Ｐ０６２４Ｈ７０１Ｐ,SDA | FFACM | 500 | 2026-05-20 |  |  | 2026-05-22 |  | 2026-05-27
L2 | 602040131540 | 00818377-01 | ９ＧＡ０６１２Ｈ７０３Ｐ,SDC | FFACM | 600 | 2026-05-21 |  | 60GA15+OVEN | 2026-05-23
L2 | 604071626280 | 00782497-01 | ９Ｇ０６４８Ｐ４Ｓ００１Ｐ,SDA | FFACM | 480 | 2026-05-21 |  | DIODE INS. | 2026-05-23 |  | 2026-05-27 | OCEAN | WITH SR
L2 | 601299984120 | 00410834-01 | １０９Ｐ０５１２Ｈ７０１Ｐ,SDC | FFACM | 400 | 2026-05-21 |  | NMB_SDPC1-26028 | 2026-05-23
L2 | 602030102440 | 00506647-01 | ９Ｇ０９２４Ｈ２０２Ｐ,SDC | FFACM | 500 | 2026-05-21 |  |  | 2026-05-23
L2 | 601299974270 | 00917953-01 | ９Ａ０４１２Ｅ６０３Ｐ,SDC | FFACM | 420 | 2026-05-21 |  | 9A0424H602+SHRINKING | 2026-05-23
L2 | 511228710800 | 00869277-01 | １０９Ｒ０６１２Ｈ４Ｄ３０Ｐ,SDC | FFACM | 2000 | 2026-05-22 |  |  | 2026-05-23
L2 | 603231251180 | 00410002-01 | １０９Ｒ０８１２Ｈ４０１Ｐ,SDE | FFACM | 500 | 2026-05-22 |  |  | 2026-05-23
L2 | 602130361470 | 00987366-01 | ９ＧＡ０４１２Ｐ６Ｈ０２０Ｐ | FFACM | 400 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-26
L2 | 603090919180 | 00774277-01 | ９ＧＡ０４１２Ｐ６Ｆ００１Ｐ,SKR | FFACM | 800 | 2026-05-23 |  | COMMON | 2026-05-26
L2 | 511268769780 | 00926385-01 | ９ＧＡ０４１２Ｐ６Ｇ０１０Ｐ,SDA | FFACM | 2500 | 2026-05-23 |  | COMMON | 2026-05-26
L2 | 603241288340 | 00819518-01 | ９ＧＡ０４１２Ｐ７Ｇ００１Ｐ,SDA | FFACM | 500 | 2026-05-23 |  | COMMON | 2026-05-26 |  | 2026-05-27 | FEDEX | WITH SR
L2 | 604302225780 | 00819518-01 | ９ＧＡ０４１２Ｐ７Ｇ００１Ｐ,SSH | FFACM | 1000 | 2026-05-23 |  | COMMON | 2026-05-26
L2 | 602240595330 | 00679279-01 | ９ＧＶ０６１２Ｐ１Ｇ０３Ｐ | FFACM | 810 | 2026-05-25 |  |  | 2026-05-27
L2 | 602020063520 | 00760078-01 | ９ＧＡ０４１２Ｐ６Ｈ００１Ｐ | FFACM | 420 | 2026-05-25 |  | COMMON | 2026-05-27
L2 | 602240593910 | 00774277-01 | ９ＧＡ０４１２Ｐ６Ｆ００１Ｐ | FFACM | 490 | 2026-05-25 |  | COMMON | 2026-05-27
L3 | 601209728550 | 00982285-01 | ９ＧＡ０４１２Ｐ６Ｇ０１５Ｐ,SDG | FFACM | 1050 | 2026-05-25 |  |  | 2026-05-27
L3 | 511268769790 | 00926385-01 | ９ＧＡ０４１２Ｐ６Ｇ０１０Ｐ,SDA | FFACM | 2500 | 2026-05-25 |  | COMMON | 2026-05-27
L3 | 602130361970 | 00868128-01 | ９ＧＡ０４１２Ｐ７Ｇ００６Ｐ,SDC | FFACM | 1000 | 2026-05-16 | 05/16/2026 23:43 | PLGNZ+407+7452+HC1000 | 2026-05-20 | PENDING 31 (20 UNREAD, 9 VIB. 2 LOW SPEED) @ L12 | 2026-05-27 | OCEAN | WITH SR
L3 | 602100286710 | 00837991-01 | ９ＧＶ０８１２Ｐ１Ｇ１０Ｐ,SDC | FFACM | 540 | 2026-05-16 | 05/19/2026 20:56 | 2FANS+OK AT GROUP I | 2026-05-19 | TRANSFER @ LINE 5 (mix stator-DS) | 2026-05-27 | OCEAN | WITH SR
L3 | 601069367660 | 00955221-01 | ９ＢＤ１２Ｐ６Ｓ０５Ｐ,SDC | FFACM | 520 | 2026-05-19 | 05/22/2026 21:38 | NO OVEN | 2026-05-21 | COMPLETED / INTS OK
L3 | 511268769720 | 00926385-01 | ９ＧＡ０４１２Ｐ６Ｇ０１０Ｐ,SDA | FFACM | 2500 | 2026-05-21 | 05/22/2026 21:40 | COMMON | 2026-05-23 | COMPLETED / INTS OK | 2026-05-27 | FEDEX | WITH SR
L3 | 511268769750 | 00926385-01 | ９ＧＡ０４１２Ｐ６Ｇ０１０Ｐ,SDA | FFACM | 2500 | 2026-05-22 | 05/23/2026 01:53 | COMMON | 2026-05-25 | PENDING 2 (1 LOW SPEED/1 VIB) FF/. UP @ SUB-ASSY
L3 | 509056991190 | 01012868-01 | ＭＤＡ４２０－２４ＬＰ,SDC/OR | FFACM | 280 | 2026-05-19 | 05/20/2026 21:02 | 40GA20 | 2026-05-21 | PREPARED
L3 | 508066410630 | 01208753-01 | 109P0412M9D13P, SDC Use Lot until 5/14, Old Insulator | FFACM | 500 | 2026-05-15 | 05/21/2026 09:25 | P40 | 2026-05-18 | PULL OUT DUE TO OXIDIZED LEADWIRE | 2026-05-27 | OCEAN | WITH SR | OLD ISULATOR
L3 | 604061569150 | 00941786-01 | ９Ａ０４０５Ｈ７０３Ｐ,SC | FFACM | 1000 | 2026-05-18 | 05/22/2026 09:03 |  | 2026-05-20 | PENDING @ L5
L3 | 603110974920 | 01199506-01 | ９ＧＡ０４１２Ｐ６Ｆ０３１Ｐ,SDA | FFACM | 500 | 2026-05-21 | 05/22/2026 11:39 |  | 2026-05-23 | PENDING 7 VIB | 2026-05-27 | FEDEX | WITH SR
L3 | 601089441310 | 00861968-01 | ９ＧＡ０４２４Ｊ３Ｄ００１Ｐ,SDC | FFACM | 400 | 2026-05-20 | 05/21/2026 14:41 | SDPC1-26008 | 2026-05-22 | FOR LINE 11
L3 | 602170449770 | 00931440-01 | ９ＧＡ０４１２Ｐ６Ｇ０１１Ｐ,SDG | FFACM | 1600 | 2026-05-22 | 05/23/2026 16:27 | 1A27NLSU+COMMON | 2026-05-25 | FOR LINE 11
L3 | 603121012890 | 00819518-01 | ９ＧＡ０４１２Ｐ７Ｇ００１Ｐ,SSH | FFACM | 2000 | 2026-05-22 |  | COMMON | 2026-05-25
L3 | 603141073810 | 00819518-01 | ９ＧＡ０４１２Ｐ７Ｇ００１Ｐ,STJ | FFACM | 1000 | 2026-05-22 |  | COMMON | 2026-05-25
L3 | 508146559160 | 00725562-01 | １０９ＢＣ１２ＧＣ７－１Ｐ,SG | FFACM | 1000 | 2026-05-23 |  | NO OVEN | 2026-05-26
L3 | 508146559180 | 00725562-01 | １０９ＢＣ１２ＧＣ７－１Ｐ,SG | FFACM | 1000 | 2026-05-23 |  | NO OVEN | 2026-05-26
L3 | 511278794520 | 00725562-01 | １０９ＢＣ１２ＧＣ７－１Ｐ,SG | FFACM | 1000 | 2026-05-23 |  | NO OVEN | 2026-05-26
L3 | 511278794510 | 00725562-01 | １０９ＢＣ１２ＧＣ７－１Ｐ,SG | FFACM | 1040 | 2026-05-23 |  | NO OVEN | 2026-05-26
L3 | 603100957070 | 00418395-01 | １０９Ｐ０４１２Ｂ３０１Ｐ,SSH | FFACM | 2000 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-25 |  | 2026-05-27 | OCEAN | WITH SR
L3 | 603100957090 | 00418395-01 | １０９Ｐ０４１２Ｂ３０１Ｐ,SSH | FFACM | 2000 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-25 |  | 2026-05-27 | OCEAN | WITH SR
L3 | 604242071380 | 01135368-01 | ９ＧＡ０４１２Ｐ６Ｈ０３４－ＣＰ | FFACM | 400 | 2026-05-25 |  | 1A27NSLU+CERAMC | 2026-05-27
L3 | 511278794530 | 00725562-01 | １０９ＢＣ１２ＧＣ７－１Ｐ,SG | FFACM | 1000 | 2026-05-25 |  | NO OVEN | 2026-05-27
L3 | 603311481550 | 00767421-01 | ９ＧＡ０４１２Ｐ６Ｇ００１Ｐ,SKR | FFACM | 1000 | 2026-05-25 |  | COMMON | 2026-05-27
L3 | 605112431980 | 00819518-01 | ９ＧＡ０４１２Ｐ７Ｇ００１Ｐ,STJ | FFACM | 1000 | 2026-05-25 |  | COMMON | 2026-05-27
L3 | 602250621920 | 00767421-01 | ９ＧＡ０４１２Ｐ６Ｇ００１Ｐ,STJ | FFACM | 2500 | 2026-05-25 |  | COMMON | 2026-05-27
L4 | 602250620840 | 00673372-01 | ９ＰＨ０４１２Ｐ３Ｊ０３３Ｐ,STW | FFACM | 500 | 2026-05-18 | 05/19/2026 20:57 |  | 2026-05-20 | PENDING 1 NO ROTATION - WITH REQ. FOR ASSY | 2026-05-26 | OCEAN | WITH SR
L4 | 511288822260 | 01211742-01 | １０９Ｐ０４１２Ｆ３Ｄ１３３Ｐ | FFACM | 200 | 2026-05-16 | 05/19/2026 20:55 | COMMON | 2026-05-19 | PENDING 1 NO ROTATION - WITH REQ. @ SUB ASSY | 2026-05-27 | OCEAN | WITH SR
L4 | 508276770640 | 00568013-01 | １０９Ｐ０４１２Ｈ３Ｅ０３３Ｐ,SDC | FFACM | 252 | 2026-05-16 | 05/19/2026 20:55 |  | 2026-05-18 | PENDING (152 LACK OF IMP 1 LOW SPEED) - FOR ASSY | 2026-05-27 | OCEAN | WITH SR
L4 | 602040131660 | 01214444-01 | １０９Ｐ０４１２Ｍ７３７Ｐ,SDC | FFACM | 500 | 2026-05-16 | 05/20/2026 09:11 | P40-15+JETMELT | 2026-05-19 | PENDING (56 VIB 6 UNREAD BARCODE 2 NO ROTATION) | 2026-05-27 | OCEAN | WITH SR
L4 | 603141070570 | 00999469-01 | １０９Ｐ０４２４Ｊ３１９３Ｐ | FFACM | 1000 | 2026-05-19 | 05/21/2026 14:37 |  | 2026-05-20 | PENDING (10VIB 2 NO ROTATION 4 UNREAD ) - WITH REQ. @SUB ASSY | 2026-05-27 | FEDEX | WITH SR
L4 | 604061573910 | 00616597-01 | １０９Ｐ０４１２Ｇ３Ｄ０８３Ｐ, STW/MNWL_FC | FFACM | 2000 | 2026-05-19 | 05/22/2026 21:38 | 7375TC | 2026-05-20 | PENDING 15 (14 UNREADABLE, 1 MISSINGG) | 2026-05-26 | OCEAN | WITH SR
L4 | 602130373550 | 00868424-01 | 109P0412P9H03P,SDC Use Lot until 5/14, Old Insulator | FFACM | 1000 | 2026-05-16 | 05/21/2026 09:27 | 2X PELGAN-Z+HC1000 | 2026-05-20 | ONLINE @ LINE 2 | 2026-05-27 | OCEAN | WITH SR | OLD INSULATOR
L4 | 508216689990 | 00420776-01 | １０９Ｐ０４０５Ｍ７０１Ｐ,SDC | FFACM | 100 | 2026-05-16 | 05/20/2026 09:11 |  | 2026-05-18 | IMP | 2026-05-27 | OCEAN | WITH SR
L4 | 603141072990 | 01122313-01 | １０９Ｐ０４２４Ｋ７０８Ｐ,SDA | FFACM | 540 | 2026-05-18 | 05/22/2026 14:41 | WASHER | 2026-05-19 | DP | 2026-05-27 | OCEAN | WITH SR
L4 | 601269886650 | 00616597-01 | １０９Ｐ０４１２Ｇ３Ｄ０８３Ｐ, STW/MNWL_FC | FFACM | 2000 | 2026-05-21 | 05/23/2026 16:26 | 7375TC | 2026-05-22 | ONLINE | 2026-05-26 | OCEAN | WITH SR
L4 | 512109065350 | 00909966-01 | １０９Ｐ０４１２Ｈ３Ｄ１８３Ｐ,SG | FFACM | 200 | 2026-05-21 | 05/23/2026 12:00 |  | 2026-05-22 | IMP DP
L4 | 511188584830 | 00731561-01 | １０９Ｐ０４２４Ｊ３０６３Ｐ | FFACM | 504 | 2026-05-22 | 05/23/2026 16:27 |  | 2026-05-23 | DP LW | 2026-05-27 | OCEAN | WITH SR
L4 | 511118416540 | 01028564-01 | １０９Ｐ０４０５Ｈ９Ｄ１３Ｐ,SDC | FFACM | 432 | 2026-05-22 | 05/23/2026 20:51 |  | 2026-05-23 | PCB STRFRAM IMP LW DP
L4 | 602030097820 | 00488204-01 | １０９Ｐ０４０５Ｆ３０１３Ｐ,SDC | FFACM | 200 | 2026-05-22 | 05/23/2026 20:51 |  | 2026-05-23 | PCB STRFRAM IMP LW DP
L4 | 601229803590 | 01120086-01 | １０９Ｐ０４１２Ｓ７０９Ｐ,SDC | FFACM | 180 | 2026-05-20 |  | WASHER | 2026-05-21 | ABLE | 2026-05-27 | FEDEX | WITH SR
L4 | 601109501560 | 01122313-01 | １０９Ｐ０４２４Ｋ７０８Ｐ,SDA | FFACM | 540 | 2026-05-20 |  | WASHER | 2026-05-21 | ABLE | 2026-05-27 | UPS | WITH SR
L4 | 604171891320 | 01122313-01 | １０９Ｐ０４２４Ｋ７０８Ｐ,SDA | FFACM | 540 | 2026-05-20 |  | WASHER | 2026-05-21 | ABLE | 2026-05-27 | OCEAN | WITH SR
L4 | 603060881340 | 00418408-01 | １０９Ｐ０４１２Ｈ７０１Ｐ,SDA | FFACM | 180 | 2026-05-20 |  |  | 2026-05-21 | ABLE | 2026-05-27
L4 | 601079408090 | 00896153-01 | １０９Ｐ０４１２Ｇ６Ｄ０３Ｐ,SDC | FFACM | 2000 | 2026-05-21 |  |  | 2026-05-22
L4 | 601269886660 | 00616597-01 | １０９Ｐ０４１２Ｇ３Ｄ０８３Ｐ, STW/MNWL_FC | FFACM | 2000 | 2026-05-22 |  | 7375TC | 2026-05-23 | DP | 2026-05-26 | OCEAN | WITH SR
L4 | 602030089110 | 00872904-01 | １０９Ｐ０４１２Ｓ７１０Ｐ,SDC/PDC | FFACM | 310 | 2026-05-22 |  | WASHER | 2026-05-23
L4 | 602030093740 | 00856635-01 | １０９Ｐ０４２４Ｊ３Ｄ０１３－２Ｐ,SDC | FFACM | 600 | 2026-05-22 |  | COMPARATOR | 2026-05-23
L4 | 601310047080 | 00923521-01 | １０９Ｐ０４１２Ｈ３４３３Ｐ | FFACM | 300 | 2026-05-22 |  | CAULK+SHRNK | 2026-05-23
L4 | 604011512130 | 00418414-01 | １０９Ｐ０４２４Ｈ７０１Ｐ,SDC | FFACM | 200 | 2026-05-22 |  | WASHER | 2026-05-23
L4 | 509227297630 | 00948899-01 | １０９Ｐ０４１２Ｈ３４５３Ｐ,SDC | FFACM | 400 | 2026-05-22 |  |  | 2026-05-23
L4 | 511138468990 | 00488241-01 | １０９Ｐ０４２４Ｆ３Ｄ０１３Ｐ,SDC | FFACM | 1000 | 2026-05-22 |  |  | 2026-05-23
L4 | 603181166110 | 00418398-01 | １０９Ｐ０４２４Ｈ３０２Ｐ,SSH | FFACM | 500 | 2026-05-22 |  |  | 2026-05-23
L4 | 511148499820 | 00888246-01 | １０９Ｐ０４２４Ｈ３１０３Ｐ,SDC | FFACM | 378 | 2026-05-22 |  |  | 2026-05-23
L4 | 511118416950 | 00916834-01 | １０９Ｐ０４０５Ｈ９１９Ｐ,SDC | FFACM | 200 | 2026-05-22 |  |  | 2026-05-23
L4 | 601310047090 | 00731707-01 | １０９Ｐ０４１２Ｈ３Ｄ１０３Ｐ,SDC | FFACM | 280 | 2026-05-22 |  |  | 2026-05-23
L4 | 601269886670 | 00616597-01 | １０９Ｐ０４１２Ｇ３Ｄ０８３Ｐ, STW/MNWL_FC | FFACM | 2000 | 2026-05-23 |  | 7375TC | 2026-05-25
L4 | 604011508400 | 00856635-01 | １０９Ｐ０４２４Ｊ３Ｄ０１３－２Ｐ,SDC | FFACM | 300 | 2026-05-23 |  | COMPARATOR | 2026-05-25
L4 | 603050845340 | 00772317-01 | １０９Ｐ０４０５Ｍ９１１Ｐ,STH | FFACM | 500 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-25
L4 | 603241295280 | 00492763-01 | １０９Ｐ０４１２Ｈ６３３Ｐ,STW | FFACM | 500 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-25
L4 | 603100944620 | 00503071-01 | １０９Ｐ０４１２Ｊ３０２３Ｐ,STW | FFACM | 600 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-25
L4 | 603100944630 | 00503071-01 | １０９Ｐ０４１２Ｊ３０２３Ｐ,STW | FFACM | 600 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-25
L4 | 603050844190 | 00864990-01 | １０９Ｐ０４１２Ｐ３Ｂ０１３Ｐ,STJ | FFACM | 500 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-25
L4 | 602110305720 | 00418405-01 | １０９Ｐ０４２４Ｂ３Ｄ０１Ｐ,SDC | FFACM | 300 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-25
L4 | 510027536580 | 00888246-01 | １０９Ｐ０４２４Ｈ３１０３Ｐ | FFACM | 378 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-25
L4 | 602040131470 | 00772396-01 | １０９Ｐ０４２４Ｈ３Ｄ２０Ｐ | FFACM | 1200 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-25
L4 | 602170456320 | 00420776-01 | １０９Ｐ０４０５Ｍ７０１Ｐ | FFACM | 200 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-25
L4 | 603040812120 | 00981415-01 | １０９Ｐ０４１２Ｇ３Ｄ１４３Ｐ | FFACM | 200 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-25
L4 | 602130355650 | 00488212-01 | １０９Ｐ０４２４Ｈ３０１３Ｐ | FFACM | 200 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-25
L4 | 512038918980 | 00488239-01 | １０９Ｐ０４２４Ｈ３Ｄ０１３Ｐ | FFACM | 240 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-25
L4 | 508216688480 | 00488239-01 | １０９Ｐ０４２４Ｈ３Ｄ０１３Ｐ,SDC | FFACM | 240 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-25
L4 | 511048253260 | 00888246-01 | １０９Ｐ０４２４Ｈ３１０３Ｐ | FFACM | 252 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-25
L4 | 601269886680 | 00616597-01 | １０９Ｐ０４１２Ｇ３Ｄ０８３Ｐ, STW/MNWL_FC | FFACM | 2000 | 2026-05-25 |  | 7375TC | 2026-05-26
L4 | 603100944640 | 00503071-01 | １０９Ｐ０４１２Ｊ３０２３Ｐ,STW | FFACM | 600 | 2026-05-25 |  |  | 2026-05-26
L4 | 603100944650 | 00503071-01 | １０９Ｐ０４１２Ｊ３０２３Ｐ,STW | FFACM | 600 | 2026-05-25 |  |  | 2026-05-26
L4 | 603121017560 | 00755507-01 | １０９Ｐ０４１２Ｋ３５６３Ｐ,SSH | FFACM | 1500 | 2026-05-25 |  |  | 2026-05-26
L5 | 510248074190 | 00826746-01 | ９ＧＡ０８１２Ｐ６Ｇ００１Ｐ,SDA | FFACM | 400 | 2026-05-16 | 05/18/2026 08:59 | OVEN | 2026-05-19 | PENDING (1 HIGHCURRENT) IMP-PACK | 2026-05-27 | OCEAN | WITH SR
L5 | 512199274440 | 00705161-01 | ９ＧＡ０９１２Ｐ４Ｊ０３Ｐ,SDA/DG | FFACM | 2700 | 2026-05-16 | 05/19/2026 14:30 | OVEN | 2026-05-19 | PENDING 3 (1 NO ROTATION/1 LACK OF IMP/1 LACK OF LW) FOR FF. UP @ ISSUERS | 2026-05-27 | OCEAN | WITH SR
L5 | 512199273020 | 00733210-01 | ９Ｓ０８１２Ｈ４０３１Ｐ,SDC | FFACM | 520 | 2026-05-20 | 05/21/2026 14:41 |  | 2026-05-22 | PENDING 2 (1 LOWSPEED/1 MISSING) @LINE12
L5 | 602060202850 | 00869437-01 | ９ＧＡ０６１２Ｈ６００２Ｐ,SDC | FFACM | 600 | 2026-05-19 | 05/21/2026 14:38 |  | 2026-05-21 | PENDING 11 @L12
L5 | 602140392170 | 01010631-01 | １０９Ｐ０６２４Ｈ７５９Ｐ,SDG | FFACM | 600 | 2026-05-19 | 05/23/2026 01:51 |  | 2026-05-21 | 1PC LACKING LEAD WIRE W/ REQUEST
L5 | 602230558580 | 00829986-01 | ９Ｓ０８１２Ｈ４０１Ｐ,SDE | FFACM | 1000 | 2026-05-20 | 05/23/2026 01:52 |  | 2026-05-22 | PENDING 1PC ZERO RPM W/ REQUEST
L5 | 602230558590 | 00829986-01 | ９Ｓ０８１２Ｈ４０１Ｐ,SDE | FFACM | 1000 | 2026-05-21 | 05/23/2026 16:15 |  | 2026-05-23 | COMPLETED/ INTS OK
L5 | 601300015440 | 00927158-01 | １０９Ｒ０６１２Ｊ４０６１Ｐ,SDC | FFACM | 300 | 2026-05-22 | 05/23/2026 12:05 |  | 2026-05-23 | PENDING 6 (5 VIB/1 LACK OF LW) FOR ASSY
L5 | 601099475860 | 00829784-01 | １０９Ｐ０６１２Ｈ７６１Ｐ,SDC | FFACM | 400 | 2026-05-20 | 05/23/2026 11:59 | 1A27NSLU | 2026-05-22 | PENDING 2(1 LACK OF LW/1 NOISE) W/ REQ @ MPREP
L5 | 602130357170 | 00412068-01 | ９Ａ０６２４Ｈ４０１Ｐ,SDC | FFACM | 160 | 2026-05-23 | 05/23/2026 16:28 |  | 2026-05-25 | PREPARED N4
L5 | 509117117500 | 01199156-01 | ９ＧＡ０６２４Ｐ１Ｊ０４Ｐ,SDC | FFACM | 300 | 2026-05-21 | 05/23/2026 14:36 |  | 2026-05-23 | PREPARED N1 | 2026-05-27 | FEDEX | WITH SR
L5 | 604282174740 | 00689618-01 | ９ＧＶ０８１２Ｐ１Ｆ０３１Ｐ,STW | FFACM | 1000 | 2026-05-21 | 05/24/2026 01:39 |  | 2026-05-23 | (PARTIAL STR 700) N2 | 2026-05-27 | AIR | WITH SR
L5 | 511058285660 | 00855396-01 | ９Ｇ０６１２Ｓ４００１Ｐ,SDG | FFACM | 2000 | 2026-05-22 | 05/24/2026 01:39 |  | 2026-05-25 | ONLINE
L5 | 603040815180 | 00666008-01 | ９ＧＶ０９４８Ｐ１Ｈ０３１Ｐ,SDA | FFACM | 1008 | 2026-05-19 | ABLE | 407 | 2026-05-21 | IMP FRM DP STR FOR PREPARATION N3 | 2026-05-27 | OCEAN | WITH SR
L5 | 601129532430 | 00818519-01 | ９Ｓ０８２４Ｌ４Ｄ０３Ｐ,SDC | FFACM | 1000 | 2026-05-20 |  | WITH A0I | 2026-05-22 | STR FRM IMP
L5 | 601079408880 | 00733197-01 | ９Ｓ０６１２Ｍ４０３１Ｐ,SDC | FFACM | 560 | 2026-05-20 |  |  | 2026-05-22 | IMP STR PCB
L5 | 602230558950 | 00856203-01 | ９Ｓ０６１２Ｓ４０１１Ｐ,SDE | FFACM | 1000 | 2026-05-20 |  |  | 2026-05-22 | IMP STR
L5 | 602230558970 | 00856203-01 | ９Ｓ０６１２Ｓ４０１１Ｐ,SDE | FFACM | 1000 | 2026-05-21 |  |  | 2026-05-23 | IMP STR PCB
L5 | 603141067730 | 01209839-01 | ９Ｓ０６１２Ｐ４Ｈ２２Ｐ,SDG | FFACM | 1440 | 2026-05-21 |  | COMMON | 2026-05-22
L5 | 604242078901 | 01179021-01 | ９ＧＶ０６２４Ｐ１Ｇ１４１Ｐ,SCD,W/SDC ALLOCATION DIODE | FFACM | 360 | 2026-05-21 |  |  | 2026-05-23
L5 | 601209726280 | 00911478-01 | ９ＧＡ０８２４Ｐ１Ｓ６４Ｐ,SDC | FFACM | 513 | 2026-05-22 |  |  | 2026-05-25
L5 | 602230558600 | 00829986-01 | ９Ｓ０８１２Ｈ４０１Ｐ,SDE | FFACM | 1000 | 2026-05-22 |  |  | 2026-05-25
L5 | 603110981542 | 00740624-01 | ９ＧＡ０６１２Ｐ１Ｊ０３Ｐ,SHK | FFACM | 2000 | 2026-05-23 | ABLE |  | 2026-05-26 | FOR DISPATCH | 2026-05-27 | OCEAN | WITH SR
L5 | 603090916950 | 00885462-01 | ９Ｓ０６１２Ｓ４０２Ｐ,SDC | FFACM | 110 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-26
L5 | 601069369600 | 00725935-01 | １０９Ｒ０８２４Ｇ４Ｄ０１Ｐ | FFACM | 120 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-25
L5 | 603090918190 | 00908649-01 | ９Ｇ０９２４Ｓ２１０Ｐ | FFACM | 160 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-26
L5 | 508226705300 | 00746841-01 | ９ＧＡ０８２４Ｐ１Ｈ６１Ｐ,SDC | FFACM | 500 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-26
L5 | 602230565990 | 01167404-01 | ９ＧＡ０８２４Ｐ１Ｈ６６Ｐ,SG | FFACM | 400 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-26
L5 | 602110307080 | 00691547-01 | ９Ｓ０８１２Ｐ４Ｆ０１１Ｐ,SDG | FFACM | 500 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-26
L5 | 604071609820 | 00452521-01 | １０９Ｐ０６２４Ｍ７０１Ｐ,SDC | FFACM | 535 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-26
L5 | 604071609830 | 00452521-01 | １０９Ｐ０６２４Ｍ７０１Ｐ,SDC | FFACM | 535 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-26
L5 | 603050849130 | 00472742-01 | １０９Ｐ０８１２Ｈ７Ｅ０１Ｐ,SDC | FFACM | 500 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-26
L5 | 603121016090 | 00410841-01 | １０９Ｐ０６２４Ｈ７０１Ｐ,SDC'3pcs QA Reliability | FFACM | 1003 | 2026-05-25 |  |  | 2026-05-27
L5 | 511208648290 | 00899891-01 | ９ＧＶ０９４８Ｐ１Ｈ１１Ｐ,SDC | FFACM | 1000 | 2026-05-25 |  | 7375TC+TUBE SHRINKING | 2026-05-27
L5 | 603020718340 | 01037001-01 | ９Ｇ０６１２Ｈ４００６１Ｐ | FFACM | 640 | 2026-05-25 |  |  | 2026-05-27
L5 | 603121018160 | 00781854-01 | ９Ｇ０６１２Ｐ４Ｓ００１Ｐ,SKR | FFACM | 680 | 2026-05-25 |  |  | 2026-05-27
L5 | 603241292240 | 00503992-01 | ９Ｇ０９２４Ａ２０１Ｐ,SHK | FFACM | 3000 | 2026-05-25 |  |  | 2026-05-27
L5 | 604232035690 | 00503993-01 | ９Ｇ０９２４Ａ２０２Ｐ | FFACM | 200 | 2026-05-25 |  |  | 2026-05-27
L5 | 999999999888 | 00999999-01 | ９8888888888 | FFACM | 8659 | 2026-02-25 |  |  | 2026-05-27
L2 | 9999999999 | 00999999-01 | ９Ｇ１２１２Ｇ４Ｄ０１Ｐ,SDC | FFACM | 120 | 2026-05-16 | 05/22/2026 02:09 |  | 2026-05-19 | COMPLETED / INTS OK | 2026-05-27 | OCEAN | WITH SR